# 滨海医院 GEO 诊断项目工作说明书

案件代号：泌尿诊断A  ·  产品线：诊断

| 目标区域 | 泉州南安 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | W（主执行） |
| 项目成员 | L（审核与真实手机测评） |
| 当前状态 | 01 客户初次洽谈，G0 前；尚未批准 |
| 更新日期 | 2026-08-23 |

## 一句话定位

本项目只诊断现状：测量消费级 AI 手机 App 当前如何回答相关无品牌问题、是否正确提及目标机构、回答是否存在医疗与隐私风险，并形成可追溯的基线报告。诊断阶段不改页面、不做内容干预、不承诺推荐或增长。

# 1. 项目到底诊断什么

- 目标机构可见性：无品牌发现型问题中，目标机构是否被提及。

- 平台差异：豆包、通义千问、DeepSeek、腾讯元宝等平台分别出数，禁止平均成一个“国内 AI 表现”。

- 医疗安全性：是否把腹痛、绞痛、尿频、尿急、血尿等直接写成结石确诊；警示症状下是否建议及时就医。

- 地区与隐私边界：只在问题主动提供泉州或南安时观察本地机构提及，不读取或推断精确地址。

- 证据与准确性：机构信息、科室、引用、卡片和关键事实是否准确且有来源支撑。

| 主终点 | 无品牌发现问上的目标机构提及概率 p_mention |
| --- | --- |
| 次要观察 | 推荐强度、准确性、引用 / 卡片、位置和平台覆盖 |
| 非验收结果 | 咨询量、到诊量、排名和商业增长 |

# 2. 明确不做的工作

| 不属于本项目 | 原因 |
| --- | --- |
| 开发医疗问诊机器人或让 AI 确诊结石 | 超出 GEO 诊断范围，且存在医疗安全风险 |
| 修改官网、百科、公众号、地图或第三方页面 | 属于干预 / 冲刺；诊断单禁止安排 |
| 向平台投喂内容或操控回答 | 诊断只观察自然状态 |
| 自动操作手机 App，或用 API / 网页替代 App | 正式主证据必须来自人工真机冷会话 |
| 承诺推荐、排名、咨询或到诊增长 | 诊断只能描述基线，不能作因果承诺 |
| 未采噪声就解释涨跌 | 单次回答有随机性，须先估计自然波动 |

如需改内容或复测效果，应在本诊断结项后另行评估“冲刺”项目，不能在本单中途升级。

# 3. 全流程工作清单

严格按 01 → 02 → 07 → 08 → 03 → 04 → 05 → 06 → 09 推进。前一门未批准，不得提前进入下一站。

| 阶段 | 目标 | 主要工作 | 出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 确认可接 | 收原话；锁“诊断”；改口医疗、定位和保证推荐风险；形成商机卡 / 范围边界 | G0 |
| 02 | 冻结需求 | 锁 p_mention、need、无品牌问法、平台、地区、竞品、医疗与隐私边界；形成章程 / 规格 / 验收 | G1 |
| 07 | 锁预算 | 按问法×平台×轮次×角色估人时；排除改页、干预、复测效果和确认性 L1 | G6 |
| 08 | 锁沟通 | 登记决策人和节奏；对外只说现状或不能下结论；App 主表、API 附表 | G7 |
| 03 | 产生真相 | 冻结配置；day0；L 真机采噪声和基线；W 评分、抽检、出数；只写描述基线 / 不能下结论 | G3 |
| 04 | 固化计划 | 只登记 day0、noise、baseline；核对预算、人时、WBS、进度和 RACI | G2 |
| 05 | 控制边界 | 明确无干预；记录缺样和版本异常；周报只复述 03，不解释效果 | G5 / N.A. |
| 06 | 交付验收 | 提交数据、覆盖、证据清单和客户报告；核对冻结身份和结论一致 | G4 |
| 09 | 结项归档 | 版本、脱敏、资产检查和中转清理；不借结项重开效果结论 | G8 |

# 4. 03 真实手机测量怎么做

- W 冻结平台、问题、轮次、城市、账号 / 设备和产品模式，生成唯一 freeze_id。

- 完成 day0 环境登记：手机、测试账号、定位城市、App 版本和当天产品模式。

- L 使用真实手机和干净测试账号执行；P0 默认豆包、通义千问、DeepSeek、腾讯元宝，最终以冻结清单为准。

- 先在无干预状态下采噪声，再按同一问法采基线；P0 基线通常执行 r1–r3。

- 每个样本新建会话，逐字输入冻结问题，只问一次、不追问；完整保存正文、卡片、全文和截图。

- W 独立评分、核验覆盖、裁定异常并完成规定抽检；L 不作自己样本的唯一最终验收人。

- App 与 API 分表；缺任一必测 App 时，报告明确标注“覆盖不完整”。

- 生成指标、覆盖、证据清单和诊断报告；结论只能为“描述基线”或“不能下结论”。

# 5. W 与 L 的职责分工

| 工作 | W：负责人 / 主执行 | L：审核与真机测评 |
| --- | --- | --- |
| 范围与需求 | 起草商机卡、章程、规格和验收；推进门上决策 | 独立审核医疗、隐私、推荐边界和可执行性 |
| 预算与沟通 | 计算人时；起草预算、沟通矩阵和会议材料 | 审核漏项、越界报价和对外口径 |
| 测量准备 | 冻结配置、发放清单、管理版本和样本身份 | 核对清单能否在手机上执行 |
| 真实 App 采集 | 不修改 L 的原始回答和截图 | 亲自完成冷会话、截图、全文和环境登记 |
| 评分与抽检 | 独立评分、异常裁定、覆盖检查和最终验收 | 说明操作异常，不作自己样本的唯一评分人 |
| 报告与收尾 | 出数、写报告、组织验收、归档 | 独立复核数据、证据、口径、版本和脱敏 |

# 6. 真机样本合格标准

- 真实手机、干净测试账号，定位与合同城市一致。

- 每个样本新建会话；问题与冻结 queries.csv 完全一致。

- 一次只问一句，不追问、不纠正、不诱导目标医院出现。

- 正文、引用和卡片完整加载后，同时保存全文和完整截图。

- 登记日期、平台、版本、模式、城市、设备 / 账号、问题编号、轮次和操作员。

- 原始样本进入本案样本目录；旧会话、错城市、改问法或缺文件标记受限 / VOID，不猜测补写。

# 7. 最终交付物

| 类别 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 范围合同 | 商机卡、范围边界、项目章程、需求规格、验收标准 |
| 管理文件 | 预算、沟通矩阵、WBS、进度、RACI、周报和问题记录 |
| 测量证据 | 冻结包、环境登记、App 全文与截图、样本台账、抽检记录 |
| 数据文件 | metrics_daily.csv、coverage.csv、evidence_manifest.json 和异常记录 |
| 客户报告 | 诊断基线：现状、平台差异、问题、限制和下一步决策建议 |
| 验收收尾 | 验收单、结项报告、经验教训、脱敏和资产移交检查 |

# 8. 完成标准

- 九个阶段按规定顺序完成并通过相应人工门。

- 配置已冻结，真机证据可追溯，平台覆盖和异常披露完整。

- 数据、截图和报告的 project_id、freeze_id 与配置身份一致。

- W 与 L 分别完成主执行、真机采集和独立审核，不用同一角色补双签。

- 最终结论只为“描述基线”或“不能下结论”，不保证推荐、排名或增长。

- 诊断单没有执行改页、发文、内容建设或其他干预。

- 客户已接收，项目完成脱敏、归档和资产检查。

# 9. 当前立即任务（G0 前）

| W 现在做 | L 现在做 |
| --- | --- |
| 确认禁售已读；接受“不确诊、不擅自定位、不保证推荐”的改口；补决策人和竞品披露；审商机卡 / 范围边界并决定 G0。 | 独立检查完整、正确、一致、可追溯、可执行；重点审核医疗、隐私、推荐风险；提交“通过 / 要改 + 理由”；G0 前不采手机。 |

本阶段草稿：agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/

原始材料：流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/