# L 项目协作交接文档

GEO 诊断交付 · 当前阶段 01 / G0 前

给 L 的工作入口、职责边界与逐步行动说明

| 交接对象 | L（成员） |
| --- | --- |
| 负责人 | W（队长 / 负责人） |
| 案件代号 | 泌尿诊断A |
| 产品线 | 诊断 |
| 文档状态 | 工作草稿；尚未通过 G0，不得当作正式件 |
| 更新日期 | 2026-08-23 |

## 当前一句话

现在只做 01 的独立质检：把客户诉求收窄为合规、可测量的诊断范围；G0 通过前，不进入 02、不采集、不改页、不承诺推荐。

# 1. 你接手的是什么

这是一套 GEO 诊断交付流程，用来观察目标机构在中国消费级 AI 手机 App 的无品牌发现问中是否被正确提及。它不是网页优化、广告投放或医疗问诊机器人，也不能承诺 AI 推荐、排名或咨询增长。

当前只走“诊断”产品线：先冻结测量口径，再做噪声和基线观察；诊断单不安排页面修改或干预。

# 2. 当前进度

| 项目项 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 当前阶段 | 01 客户初次洽谈；G0 前，尚未批准 |
| 已有材料 | 客户原话截图、原话转录、补充需求、商机卡草稿、范围边界草稿 |
| 已知信息 | 泉州南安；医疗服务 / 泌尿系结石诊疗；案件代号“泌尿诊断A” |
| 当前阻塞 | W 需确认禁售已读，以及改口后的医疗、隐私和推荐边界 |
| 暂时禁止 | 进入 02、设计问法、开始 App 采集、修改页面或声称有改善效果 |

# 3. 三条必须记住的规则

- 主终点是无品牌发现问上的正确提及概率，不是推荐、咨询或报名。

- 手机 App 冷会话是主要证据；API 只能作同日哨兵，不能冒充用户所见。

- 没有冻结、完整证据和规定的双角色审批，就不能升级结论或进入下一站。

# 4. 你现在要做的事

## 4.1 阅读顺序

- 根目录 AGENTS.md

- 流程/01 客户初次洽谈/AGENT.md

- 流程/01 客户初次洽谈/禁售清单.md

- agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_商机卡.md

- agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_范围边界.md

## 4.2 独立质检

| 状态 | 检查任务 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| 待办 | 完整：城市、客户代号、产品线、原话和禁售确认是否齐全 | 缺项逐条列出，不自行补事实 |
| 待办 | 正确：是否把“可能风险”写成“确认结石”，是否保证推荐 | 问题句 + 合规改口建议 |
| 待办 | 一致：是否始终只有“诊断”一条产品线 | 不存在冲刺、改页或干预内容 |
| 待办 | 可追溯：每条客户事实能否回到原始资料 | 写明原始文件路径 |
| 待办 | 可执行：是否要求未经授权的位置读取或越过医疗边界 | 不可执行项必须退回 |

## 4.3 交付复核意见

- 结论：通过 / 要改。

- 必改项：逐条引用问题句并给出改口建议。

- 待确认项：只列事实缺口，不自行补事实。

- 路径核对：写明检查过的原始材料和草稿路径。

- 签名：L；角色为“成员 / 01 独立复核”，不是后续关键门的正式第二角色。

把复核意见交给 W。你不能代替 W 批准 G0。

# 5. 医疗与隐私边界

| 主题 | 可以 | 不可以 |
| --- | --- | --- |
| 症状 | 提示可能存在多种风险；出现剧烈疼痛、血尿等警示时建议及时就医 | 根据几项症状确认结石、给具体治疗方案或替代医生诊断 |
| 位置 | 用户主动提供并授权地区信息时，将地区作为观察条件 | 后台读取、推断或长期保存精确地址 |
| 机构 | 测量目标机构是否被正确提及 | 保证推荐、保证排名、保证导诊或报名增长 |

# 6. 核心岗位：真实手机 App 测量操作员

到 03 测量阶段后，L 是本案的主要真实测评执行人：亲自使用手机在豆包、通义千问、DeepSeek、腾讯元宝等消费级 AI App 中提问，并保留用户真实可见结果。最终平台以冻结后的 platforms.csv 为准；网页端或 API 不能冒充手机 App。

| 开始条件 | G0、G1、G6、G7 已完成，且平台、问题、轮次、城市、账号/设备和产品模式已经冻结 |
| --- | --- |
| 当前状态 | 仍在 G0 前，暂时不能开始手机采集 |
| 角色分离 | L 对真实采集负责；W 对冻结、独立评分、抽检和最终验收负责 |

## 6.1 每个样本的标准动作

- 核对当天清单、城市、手机、测试账号、App 版本和产品模式。

- 使用干净测试账号；每个样本新建会话，不沿用旧聊天。

- 从冻结的 queries.csv 逐字输入问题，不改字，不增加“请联网”等提示。

- 只问一次，不追问、不纠正、不诱导出现目标机构。

- 等正文、引用和卡片全部加载后，保存回答全文和覆盖完整结果的截图。

- 登记日期、平台、问题编号、轮次、城市、设备、账号、版本、模式和操作员 L。

- 按 流程/03 测量/案件/{case_id}/样本/{date}/{channel}/ 入库，并完成当日清单。

- 异常时保留现场证据，标记失败、VOID 或受限并报告 W；不得自行补数据。

L 不能把自己采集的样本同时作为唯一评分员和最终验收人。

# 7. 后续阶段中的职责路线图

以下只作路线图。W 负责主要执行流程和材料产出；L 主要负责独立审核。唯一由 L 承担大量一线执行的环节是 03 真实手机 App 测量。每到一站后再读该站 AGENT.md，不要提前执行。

| 阶段 | L 的主要职责 | 正式角色 | 门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 独立检查禁售、边界和可执行性 | 成员 / 独立复核 | G0：W |
| 02 | 审核 W 起草的章程、need 分组、主终点、平台、地域、竞品、排除项和验收规则 | GEO/验收专业复核 | G1：双签 |
| 07 | 审核 W 的样本、人时和报价计算；检查单位、漏项、缓冲及 L1 夹带 | 预算审核 | G6：W |
| 08 | 审核问题清单、会议纪要和对外口径，重点检查医疗、隐私和结论边界 | 沟通审核 | G7：W |
| 03 | 真实手机 App 冷会话；全文和截图入库；环境登记、异常上报 | 采集执行成员 | G3：双签 |
| 04 | 审核 W 的批次、进度、RACI、采集窗口、工时、风险和依赖 | 计划审核 | G2：W |
| 05 | 抽查周报、证据身份、版本、缺样和违规变更；指出偏差 | 控制审核 | G5：W / N/A |
| 06 | 独立复核 W 汇总的数据、图证、异常、报告结论边界和接收材料 | 独立复核 | G4：双签 |
| 09 | 独立审核文件完整性、版本、脱敏、资产用途和中转清空 | 文件/资产复核 | G8：双签 |

G1、G3、G4、G8 必须由 W 和 L 以两个不同成员、两个规定角色独立签字；同一个人不能补两个角色。

# 8. 文件工作方式

- 原始资料只追加到 流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/{阶段}/，不得改写原话。

- 未过门草稿放 agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/{阶段}/。

- 过门后的正式件由 Agent 发布到 正式/现行/；旧版进入 正式/版本/。

- 成员互传使用 中转/，每轮开始先看 中转/看板.md。

- 不要手改 state.json，也不要直接覆盖 正式/现行/。

- 真实机构全称、电话、精确地址不能进入通用模板或资产库。

# 9. 与 W 的协作约定

- W 负责总体边界、资源、对外沟通、门上决策和最终收口。

- W 负责主要执行流程和各阶段材料产出；L 主要负责独立审核，有权退回不合格材料。

- L 的主要一线执行任务是 03 真实手机测评；其他阶段以审核、抽查和规定角色签署为主。

- 测量时 L 对原始采集真实性和完整性负责；W 对冻结、独立评分、抽检和最终验收负责。

- L 先独立判断，再与 W 对齐；有分歧时记录分歧类型和处理理由。

- 不确定事实必须列为问题，不能根据常识补齐。

- 涉及保证推荐、医疗诊断、未经授权定位或因果效果的句子，立即停止并升级给 W。

# 10. 首日完成清单

| 状态 | 首日检查项 |
| --- | --- |
| 待办 | 已读当前 01 节点的三份必读材料 |
| 待办 | 能用自己的话说明“提及”和“推荐”的区别 |
| 待办 | 能指出客户原话中的医疗诊断、位置隐私和保证推荐风险 |
| 待办 | 已检查商机卡五项质量 |
| 待办 | 已向 W 提交“通过 / 要改”复核意见 |
| 待办 | 未进入 02，未开始采集，未修改任何正式现行文件 |

# 11. 当前常用路径

- 商机卡：agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_商机卡.md

- 范围边界：agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_范围边界.md

- 原始资料：流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/

- 中转看板：流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/中转/看板.md

- 正式现行：流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/正式/现行/

# 12. 交接确认

L 阅读后应向 W 确认

我已阅读当前 01 节点材料，知道本案只做诊断，不保证推荐，不把症状当作确诊，不擅自读取位置。我会承担各阶段分配给 L 的执行任务，并在 03 阶段亲自用真实手机完成 App 冷会话采集；由 W 独立评分和验收。在 G0 通过前，我不会提前采集或进入下一阶段。

L：____________________    日期：____________________

W：____________________    日期：____________________