# L 项目协作交接文档

文档状态：工作草稿，G0 前

交接对象：L（成员）

负责人：W（队长）

案件代号：泌尿诊断A

更新日期：2026-08-23

# 1. 你接手的是什么

这是一套 GEO 诊断交付流程，用来观察目标机构在中国消费级 AI 手机 App 的无品牌发现问中是否被正确提及。当前不是做网页优化、广告投放或医疗问诊机器人，也不能承诺 AI 推荐、排名或咨询增长。

当前只走“诊断”产品线：先冻结测量口径，再做噪声和基线观察；诊断单不安排页面修改或干预。

# 2. 当前进度

- 当前阶段：01 客户初次洽谈。

- 当前门：G0 前，尚未批准。

- 已有材料：更新后的 R0001 客户原话截图、R0002 逐字转录、R0003 客户需求要点、R0004 W 范围确认，以及修订后的商机卡和范围边界草稿。

- 已知信息：客户原话中的城市为泉州南安；业务为泌尿系结石相关就医场景。案件代号“泌尿诊断A”和产品线“诊断”是 W / 项目内部设置，不是客户原话。

- 当前阻塞：R0001—R0003 已更新，L 必须基于更新材料重新独立审核。

- 你现在不能做：进入 02、设计问法、开始 App 采集、修改页面或声称有改善效果。

# 3. 三条必须记住的规则

- 主终点是无品牌发现问上的正确提及概率，不是推荐、咨询或报名。

- 手机 App 冷会话是主要证据；API 只能作同日哨兵，不能冒充用户所见。

- 没有冻结、完整证据和规定的双角色审批，就不能升级结论或进入下一站。

# 4. 你现在要做的事

## 第一步：阅读

按顺序阅读：

- `AGENTS.md`

- `流程/01 客户初次洽谈/AGENT.md`

- `流程/01 客户初次洽谈/禁售清单.md`

- `流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/01_客户原话截图.png`（R0001）

- `流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/01_客户原话.md`（R0002）

- `流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/01_客户原话补充_2026-08-21.md`（R0003）

- `流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/01_W禁售与范围确认_2026-08-23.md`（R0004）

- `agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_商机卡.md`

- `agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_范围边界.md`

R0001 是客户原话图像金标准，R0002 是逐字转录，R0003 是要点索引；R0004 是 W 的内部范围确认，不是客户原话。

## 第二步：独立质检

不要先问 W “标准答案”。独立检查：

- 完整：客户原话中的城市与需求是否齐全；客户代号、产品线和禁售确认是否有清楚的内部来源。

- 正确：是否把“可能风险”写成“确认结石”，是否保证推荐。

- 一致：是否始终只有“诊断”一条产品线。

- 可追溯：每条客户事实是否回到 R0001—R0003；内部设置是否回到 W / R0004，二者不得混写。

- 可执行：是否需要读取未经授权的位置，是否超出医疗合规边界。

## 第三步：交付复核意见

输出格式：

- 结论：通过 / 要改。

- 必改项：逐条引用问题句并给出改口建议。

- 待确认项：只列事实缺口，不自行补事实。

- 路径核对：写明你检查过的原始材料和草稿路径。

- 签名：L；本次角色为“成员 / 01 独立复核”，不是 G1、G3、G4 或 G8 的正式第二角色。

将复核意见交给 W。你不能代替 W 批准 G0。

# 5. 医疗与隐私边界

- 可以：提示症状可能对应多种风险，建议出现剧烈疼痛、血尿等警示时及时就医。

- 不可以：根据几项症状确认结石、给出具体治疗方案或替代医生诊断。

- 可以：用户主动说明所在地区并授权使用时，把地区作为观察条件。

- 不可以：后台读取、推断或长期保存精确地址。

- 可以：测量目标机构是否被正确提及。

- 不可以：承诺推荐目标医院、保证排名、保证导诊或报名增长。

# 6. 你的核心岗位：真实手机 App 测量操作员

到 03 测量阶段后，你是本案的主要真实测评执行人。你需要亲自使用手机在豆包、通义千问、DeepSeek、腾讯元宝等消费级 AI App 中提问并保留用户真实可见结果。最终平台以冻结后的 `platforms.csv` 为准，不能拿网页端或 API 冒充手机 App。

开始条件：必须先完成 G0、G1、G6、G7，并形成冻结包。现在仍在 G0 前，暂时不能开始手机采集。

## 每个样本的标准动作

- 核对当天清单、城市、手机、测试账号、App 版本和产品模式。

- 使用干净测试账号；每个样本新建一个会话，不沿用旧聊天。

- 从冻结的 `queries.csv` 逐字输入问题，不自行改字，不增加“请联网”等提示。

- 只问一次，不追问、不纠正、不诱导出现目标机构。

- 等回答正文、引用和卡片全部加载完成后，保存回答全文和覆盖全部结果的截图。

- 登记日期、平台、问题编号、轮次、城市、设备、账号、版本、模式和操作员 L。

- 按 `流程/03 测量/案件/{case_id}/样本/{date}/{channel}/` 入库，并完成操作员当日清单。

- 遇到登录、定位、卡片加载、回答中断等异常时保留现场证据，标记失败、VOID 或受限并报告 W；不得自行补数据。

W 负责冻结测量包、发放清单、独立评分、抽检和最终验收。你可以对流程问题提出意见，但不能把自己采集的样本同时作为唯一评分员和最终验收人。

# 7. 后续阶段中你的角色

后续只作路线图；每到一站后再读该站 `AGENT.md`，不要提前执行。

总体分工：W 负责主要执行流程和材料产出；你主要负责独立审核。唯一需要你承担大量一线执行的环节是 03 真实手机 App 测量。

| 阶段 | L 的主要职责 | 是否需要 L 正式签字 |
| --- | --- | --- |
| 01 洽谈 | 独立检查禁售、边界和可执行性 | 否，G0 由 W 决定 |
| 02 需求 | 审核 W 起草的章程、need 分组、主终点、平台、地域、竞品、排除项和验收规则 | 是，作为 GEO / 验收专业复核签 G1 |
| 07 预算 | 审核 W 的样本、人时和报价计算；检查单位、漏项、缓冲和是否夹带 L1 | 否 |
| 08 沟通 | 审核问题清单、会议纪要和对外口径，重点检查医疗、隐私和结论边界 | 否 |
| 03 测量 | 担任真实手机 App 主操作员；完成冷会话、全文和截图入库、环境登记、异常上报 | 是，作为采集执行成员参与 G3；评分和验收由 W 独立完成 |
| 04 计划 | 审核 W 的批次、进度、RACI、采集窗口、工时、风险和依赖是否完整可行 | 否 |
| 05 控制 | 抽查周报、证据身份、版本、缺样和违规变更，指出偏差；不代替 W 维护主台账 | 否 |
| 06 交付 | 独立复核 W 汇总的数据、图证、异常、报告结论边界和接收材料 | 是，按该站规定的独立复核角色签 G4 |
| 09 收尾 | 独立审核文件完整性、版本、脱敏、资产用途和中转清空 | 是，作为文件 / 资产复核签 G8 |

关键门 G1、G3、G4、G8 必须由 W 和 L 以两个不同成员、两个规定角色独立签字；不能让同一个人补两个角色。

# 8. 文件工作方式

- 人提交的原始资料只能追加到 `流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/{阶段}/`，不得改写原话。

- 未过门的草稿放 `agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/{阶段}/`。

- 过门后的正式件由 Agent 发布到 `正式/现行/`；旧版进入 `正式/版本/`。

- 成员互传使用 `中转/`，每轮开始先看 `中转/看板.md`。

- 不要手改 `state.json`，也不要直接覆盖 `正式/现行/`。

- 真实机构全称、电话、精确地址不能进入通用模板或资产库。

# 9. 与 W 的协作约定

- W 负责总体边界、资源、对外沟通、门上决策和最终收口。

- W 负责主要执行流程和各阶段材料产出；L 主要接收阶段产物并独立审核，有权退回不合格材料。

- L 的主要一线执行任务是 03 真实手机测评；其他阶段以审核、抽查和签署规定复核角色为主。

- 进入测量后，L 对原始采集真实性和完整性负责；W 对冻结、独立评分、抽检和最终验收负责。

- L 先独立判断，再与 W 对齐；有分歧时记录分歧类型和处理理由。

- 不确定事实必须列为问题，不能根据常识补齐。

- 任何涉及保证推荐、医疗诊断、未经授权定位或因果效果的句子，立即停止并升级给 W。

# 10. 你的首日完成清单

- [ ] 已读当前 01 节点的三份必读材料。

- [ ] 能用自己的话说明“提及”和“推荐”的区别。

- [ ] 能指出客户原话中医疗诊断、位置隐私和保证推荐风险。

- [ ] 已检查商机卡五项质量。

- [ ] 已向 W 提交“通过 / 要改”复核意见。

- [ ] 未进入 02，未开始采集，未修改任何正式现行文件。

# 11. 当前常用路径

- 商机卡：`agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_商机卡.md`

- 范围边界：`agent_pm/cases/泌尿诊断A/out/01/01_范围边界.md`

- 原始资料：`流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/原始/01/`

- 中转看板：`流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/中转/看板.md`

- 正式现行：`流程/10 项目文件/案件/泌尿诊断A/正式/现行/`

# 12. 交接确认

L 阅读后应回复 W：

我已阅读当前 01 节点材料，知道本案只做诊断，不保证推荐，不把症状当作确诊，不擅自读取位置。我将在各阶段承担分配给 L 的执行任务，并在 03 阶段亲自使用真实手机完成 App 冷会话采集；由 W 独立评分和验收。在 G0 通过前，我不会提前采集或进入下一阶段。

L：__________  日期：__________

W：__________  日期：__________