审核成员项目协作交接手册

滨海医院 GEO 诊断项目｜更新日期：2026-08-24

# L 项目协作交接文档

文档状态：G0 已通过，02 需求冻结中

交接对象：L（成员）

负责人：W（队长）

案件代号：泌尿诊断A

更新日期：2026-08-24

## 1. 你接手的是什么

这是一套 GEO 诊断交付流程，用来观察目标机构在中国消费级 AI 手机 App 的无品牌发现问中是否被正确提及。当前不是做网页优化、广告投放或医疗问诊机器人，也不能承诺 AI 推荐、排名或咨询增长。

当前只走“诊断”产品线：先冻结测量口径，再做噪声和基线观察；诊断单不安排页面修改或干预。

## 2. 当前进度

- 当前阶段：02 需求冻结。

- 当前门：G1 前。

- 已有材料：R0001—R0004 客户与范围依据、R0008 审核通过回传、G0 负责人批准记录、R0009—R0010 项目组机构信息及转录，以及 02 需求冻结启动清单和机构事实清单。

- 已知信息：客户原话中的城市和当前第一阶段执行地域均统一为“泉州南安”，不是整个泉州。业务为泌尿系结石相关就医场景。案件代号“泌尿诊断A”和产品线“诊断”是 W / 项目内部设置，不是客户原话。

- 当前等待：W 对 R0009—R0010 中的机构事实完成官方来源复核，并补充 P0 平台、测评预算范围、客户窗口和监测对照规则；Agent 随后起草 02 冻结材料。

- 你现在不能做：开始 App 采集、修改页面或声称有改善效果。你可以在收到 02 草稿后开始 G1 独立审核。

## 3. 三条必须记住的规则

- 主终点是无品牌发现问上的正确提及概率，不是推荐、咨询或报名。

- 手机 App 冷会话是主要证据；API 只能作同日哨兵，不能冒充用户所见。

- 没有冻结、完整证据和规定的双角色审批，就不能升级结论或进入下一站。

## 4. 你现在要做的事

### 当前先阅读

- project-records/01_G0负责人批准记录_2026-08-23.md

- source-materials/review-history/R0008_审核成员地域口径重审通过回传_2026-08-23.md

- working-documents/02_需求冻结启动清单_G1前草稿_2026-08-24.md

working-documents/02_医院机构事实清单_G1前草稿_2026-08-24.md

### 收到 02 草稿后独立审核

- 主终点是否仍为无品牌发现问上的正确提及概率。

- 第一阶段地域是否只写泉州南安，只说泉州是否明确排除。

- 问法是否无品牌、非诱导，不要求 AI 确诊或保证推荐。

- P0 平台、事实依据、问题组、排除项和验收规则是否完整。

- 手机 App 与 API 是否严格分表。

- 结论范围是否仍限于诊断基线。

### G1 回传格式

- 结论：通过 / 要改。

- 必改项：逐条引用问题句并给出改口建议。

- 待确认项：只列事实缺口，不自行补事实。

- 签名：L；本次角色为 G1 的 GEO / 验收专业复核。

将 G1 意见交给 W。W 与 L 分别签署后，项目才能进入 07 预算。

## 5. 医疗与隐私边界

- 可以：提示症状可能对应多种风险，建议出现剧烈疼痛、血尿等警示时及时就医。

- 不可以：根据几项症状确认结石、给出具体治疗方案或替代医生诊断。

- 可以：用户主动说明所在地区并授权使用时，把地区作为观察条件。

- 不可以：后台读取、推断或长期保存精确地址。

- 当前地区判定：只有用户授权后主动明确说明“泉州南安”才满足第一阶段条件；仅说明“泉州”或位于泉州其他地区，不纳入本阶段。

- 后续扩展：整个泉州只能在另行批准后作为新阶段重新冻结，不能直接套用本阶段问法和结论。

- 可以：测量目标机构是否被正确提及。

- 不可以：承诺推荐目标医院、保证排名、保证导诊或报名增长。

## 6. 你的核心岗位：真实手机 App 测量操作员

到 03 测量阶段后，你是本案的主要真实测评执行人。你需要亲自使用手机在豆包、通义千问、DeepSeek、腾讯元宝等消费级 AI App 中提问并保留用户真实可见结果。最终平台以冻结后的 platforms.csv 为准，不能拿网页端或 API 冒充手机 App。

开始条件：G0 已完成；仍须完成 G1、G6、G7 并形成冻结包。当前处于 G1 前，暂时不能开始手机采集。

### 每个样本的标准动作

- 核对当天清单中的城市必须为泉州南安，并核对手机、测试账号、App 版本和产品模式。

- 使用干净测试账号；每个样本新建一个会话，不沿用旧聊天。

- 从冻结的 queries.csv 逐字输入问题，不自行改字，不增加“请联网”等提示。

- 只问一次，不追问、不纠正、不诱导出现目标机构。

- 等回答正文、引用和卡片全部加载完成后，保存回答全文和覆盖全部结果的截图。

- 登记日期、平台、问题编号、轮次、城市、设备、账号、版本、模式和操作员 L。

- 到测量阶段后，按 project-records/measurement/samples/{date}/{channel}/ 入库，并完成操作员当日清单。

- 遇到登录、定位、卡片加载、回答中断等异常时保留现场证据，标记失败、VOID 或受限并报告 W；不得自行补数据。

W 负责冻结测量包、发放清单、独立评分、抽检和最终验收。你可以对流程问题提出意见，但不能把自己采集的样本同时作为唯一评分员和最终验收人。

## 7. 后续阶段中你的角色

后续只作路线图；每到一站后再读该站 AGENT.md，不要提前执行。

总体分工：W 负责主要执行流程和材料产出；你主要负责独立审核。唯一需要你承担大量一线执行的环节是 03 真实手机 App 测量。

| 阶段 | L 的主要职责 | 是否需要 L 正式签字 |
| --- | --- | --- |
| 01 洽谈 | 独立检查禁售、边界和可执行性 | 否，G0 由 W 决定 |
| 02 需求 | 审核 W 起草的章程、need 分组、主终点、平台、地域、竞品、排除项和验收规则 | 是，作为 GEO / 验收专业复核签 G1 |
| 07 预算 | 审核 W 的样本、人时和报价计算；检查单位、漏项、缓冲和是否夹带 L1 | 否 |
| 08 沟通 | 审核问题清单、会议纪要和对外口径，重点检查医疗、隐私和结论边界 | 否 |
| 03 测量 | 担任真实手机 App 主操作员；完成冷会话、全文和截图入库、环境登记、异常上报 | 是，作为采集执行成员参与 G3；评分和验收由 W 独立完成 |
| 04 计划 | 审核 W 的批次、进度、RACI、采集窗口、工时、风险和依赖是否完整可行 | 否 |
| 05 控制 | 抽查周报、证据身份、版本、缺样和违规变更，指出偏差；不代替 W 维护主台账 | 否 |
| 06 交付 | 独立复核 W 汇总的数据、图证、异常、报告结论边界和接收材料 | 是，按该站规定的独立复核角色签 G4 |
| 09 收尾 | 独立审核文件完整性、版本、脱敏、资产用途和中转清空 | 是，作为文件 / 资产复核签 G8 |

关键门 G1、G3、G4、G8 必须由 W 和 L 以两个不同成员、两个规定角色独立签字；不能让同一个人补两个角色。

## 8. 文件工作方式

- 人提交的原始资料放入 source-materials/，不得擅自改写原话。

- 未过门的草稿放 working-documents/。

- 过门状态和清单登记在 project-records/。

- 成员互传记录放在 project-records/transfers/，每轮开始先看 project-records/transfer-board.md。

- 不要手改 state.json，也不要直接覆盖 正式/现行/。

- 真实机构全称、电话、精确地址不能进入通用模板或资产库。

## 9. 与 W 的协作约定

- W 负责总体边界、资源、对外沟通、门上决策和最终收口。

- W 负责主要执行流程和各阶段材料产出；L 主要接收阶段产物并独立审核，有权退回不合格材料。

- L 的主要一线执行任务是 03 真实手机测评；其他阶段以审核、抽查和签署规定复核角色为主。

- 进入测量后，L 对原始采集真实性和完整性负责；W 对冻结、独立评分、抽检和最终验收负责。

- L 先独立判断，再与 W 对齐；有分歧时记录分歧类型和处理理由。

- 不确定事实必须列为问题，不能根据常识补齐。

- 任何涉及保证推荐、医疗诊断、未经授权定位或因果效果的句子，立即停止并升级给 W。

## 10. 当前阶段完成清单

- [x] 已完成 01 地域口径重审并回传 R0008。

- [x] 知道 G0 已由 W 批准，项目进入 02。

- [ ] 已阅读 02 需求冻结启动清单。

- [ ] 收到 02 草稿后完成 G1 独立审核。

- [ ] 未在 G1、G6、G7 完成前开始手机采集。

## 11. 当前常用路径

- 商机卡：working-documents/01_商机信息卡_G0前草稿_2026-08-23.md

- 范围边界：working-documents/01_项目范围边界_G0前草稿_2026-08-23.md

- 原始资料：source-materials/

- 中转看板：project-records/transfer-board.md

- 正式登记：project-records/formal-manifest.csv

## 12. 交接确认

L 阅读后应回复 W：

我知道 G0 已通过，项目现处于 02 需求冻结；本案只做诊断，不保证推荐，不把症状当作确诊，不擅自读取位置，第一阶段只覆盖泉州南安。我将在收到 02 草稿后完成 G1 独立审核；在 G1、G6、G7 完成前不开始手机 App 采集。

L：__________  日期：__________

W：__________  日期：__________